## Tareas - Revisado
ID | Tarea | Detalle de la tarea | Tecnología a usar | Asignado | Definición de Done | Prioridad | Estado | Respuesta
P0-01 | Analizar razones de contacto de soporte de tarjetas. | O-002: [0. Problema] Analizar razones de contacto y demanda de soporte relacionadas con tarjetas para justificar el workflow elegido. | Python 3.12 · google-cloud-bigquery · pandas | All | Stack: Python 3.12 · google-cloud-bigquery · pandas. Done: Ejecuta consultas versionadas sobre tablas raw/stg; entrega distribución de motivos, query_id, periodo, filtros, muestra y conclusión reproducible. | P0 | COMPLETED | Consulta versionada p0-01-contact-motive-distribution sobre factored-hackathon.hackathon; distribución de motivos Transactions publicada en docs/phase1-problem-baseline-20261004.md (agregados, sin PII).
P0-02 | Cuantificar volumen, frecuencia, severidad y temporalidad. | O-003: [0. Problema] Cuantificar volumen, frecuencia, severidad y patrones temporales del Chosen Support. | Python 3.12 · google-cloud-bigquery · pandas | All | Stack: Python 3.12 · google-cloud-bigquery · pandas. Done: Calcula volumen, frecuencia, severidad y temporalidad con periodo, zona horaria, filtros, denominador, limitaciones y artefacto tabular versionado. | P0 | COMPLETED | Consultas p0-02-population-denominator y p0-02-volume-severity-temporality; volumen/severidad/temporalidad y denominadores en el mismo snapshot (TZ America/Lima).
P0-03 | Definir outcome de cliente, banco y KPI principal. | O-004: [0. Problema] Analizar quejas, interacciones de call center y transcripciones asociadas a problemas de tarjeta. O-005: [0. Problema] Definir cliente objetivo, outcome de servicio y outcome de negocio del workflow. O-006: [0. Problema] Documentar por qué Chosen Support tiene prioridad frente a los otros workflows del reto. O-008: [0. Problema] Documentar trade-offs: autonomía, precisión, latencia, costo y supervisión humana. | TypeScript · Markdown ADR · resultados BigQuery | All | Stack: TypeScript · Markdown ADR · resultados BigQuery. Done: Publica product brief con cliente Banco, usuarios cliente/operador, outcome, KPI de tiempo de resolución, baseline y trade-offs de autonomía, precisión, latencia, costo e HITL. | P0 | COMPLETED | Product brief publicado en docs/product/dispute-transaction-support-brief.md: Banco, cliente/operador, KPI tiempo de resolución, trade-offs; baseline cuantitativo remite a P0-05.
P0-04 | Definir alcance, no-alcance y acciones simuladas. | O-009: [0. Problema] Definir explícitamente alcance, no-alcance y acciones simuladas/no autorizadas. O-067: [5. Control] Implementar contrato de mock/sandbox para acciones bancarias; no ejecutar movimientos reales. | Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · Fastify 5 | All | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · Fastify 5. Done: Versiona matriz de capacidades ALLOW, DENY y REQUIRE_APPROVAL; cada acción simulada tiene contrato Zod, rol, datos permitidos, evidencia requerida y mock sin efecto bancario real. | P0 | COMPLETED | Matriz v1 Zod en capability-matrix.ts + mirror docs/product/dispute-capability-matrix-v1.md; cada acción con roles, capability, allowedData, requiredEvidence y mock effect=none; aliases customer/backoffice.
P0-05 | Establecer baseline del proceso manual. | O-007: [0. Problema] Establecer baseline operativo antes del sistema propuesto. | Python 3.12 · google-cloud-bigquery · pandas | All | Stack: Python 3.12 · google-cloud-bigquery · pandas. Done: Materializa baseline del proceso manual sobre el mismo snapshot de evaluación, con consulta, fórmula, población, exclusiones, resultado y comparación versionados. | P0 | COMPLETED | Baseline manual resolution_days: terminales Resolved/Closed, n=3165, mean≈15.4, p50=15, p90=27, sla_breach≈0.19; query_id p0-05-manual-resolution-baseline.
P0-06 | Definir contratos de tablas fuente. | O-011: [1. Datos] Definir contratos de entrada por tabla y campos obligatorios para el workflow. O-012: [1. Datos] Implementar validaciones automáticas de schema y tipos antes de usar registros. | Python 3.12 · google-cloud-bigquery · JSON Schema | Ricardo | Stack: Python 3.12 · google-cloud-bigquery · JSON Schema. Done: Define contrato por CSV y tabla raw/stg: columnas, tipos, claves, nulabilidad, rango, freshness, origen y política de rechazo; el validador falla ante drift no permitido. | P0 | COMPLETED | Contratos dispute-transaction-v1 validados contra INFORMATION_SCHEMA de factored-hackathon.hackathon (TX/complaints/CCI/surveys) en prepare-20261005-canonical; drift falla cerrado.
P0-07 | Perfilar calidad de datos. | O-010: [1. Datos] Perfilar duplicados, nulos, late arrivals, schema evolution y registros huérfanos. | Python 3.12 · google-cloud-bigquery · pandas | Ricardo | Stack: Python 3.12 · google-cloud-bigquery · pandas. Done: Genera perfil automático de nulos, duplicados, outliers, huérfanos, tipos, cardinalidad, evolución de schema y late arrivals para cada tabla fuente. | P0 | COMPLETED | Perfiles agregados BQ (row_count, null_counts, duplicate PK, freshness min/max) en prepare-manifest; sin valores de fila ni IDs.
P0-08 | Crear vistas BigQuery curadas. | O-074: [6. SQL] Crear vistas o proyecciones que excluyan columnas sensibles no necesarias. | Python 3.12 · BigQuery Standard SQL · IAM | Ricardo | Stack: Python 3.12 · BigQuery Standard SQL · IAM. Done: Crea vistas stg/cur con casts, deduplicación determinista, proyección mínima, ownership y grants de mínimo privilegio; cada vista tiene query versionada y prueba de conteos. | P0 | COMPLETED | Datasets stg/aux/cur materializados con proyección mínima de contratos; stg dedupe por PK+freshness; sin columnas de texto libre.
P0-09 | Implementar preparación reproducible de datos. | O-013: [1. Datos] Crear preparación reproducible y determinista del dataset utilizado por el agente. O-017: [1. Datos] Crear fixture de actualización para demostrar que el pipeline procesa cambios correctamente. | Python 3.12 · pandas · pyarrow · google-cloud-bigquery | Ricardo | Stack: Python 3.12 · pandas · pyarrow · google-cloud-bigquery. Done: Ejecuta pipeline idempotente raw→stg→aux→cur; persiste schema, conteos antes/después, reglas aplicadas, errores rechazados y dataset de trabajo versionado. | P0 | COMPLETED | Pipeline canónico autorizado hackathon→stg→aux→cur vía bankai-pipeline --canonical-prepare run_id=prepare-20261005-canonical; conteos TX=4,425,008 complaints=67,095.
P0-10 | Versionar snapshot, lineage y freshness. | O-014: [1. Datos] Versionar snapshot/dataset utilizado para baseline y evaluación. O-015: [1. Datos] Definir lineage de fuentes→transformaciones→evidence expuesta al agente. O-016: [1. Datos] Definir política de freshness/update para datos estructurados, RAG y grafo. O-018: [1. Datos] Clasificar inputs como sintéticos, team-generated o externos y documentar límites de uso. | Python 3.12 · BigQuery snapshots · GCS manifests | Ricardo | Stack: Python 3.12 · BigQuery snapshots · GCS manifests. Done: Publica manifest con URI/GCS generation, snapshot BigQuery, hash, schema, transformaciones, watermark, lineage y versión de evidencia consumible. | P0 | COMPLETED | Lineage bankai-lineage-v1 + cur.preparation_runs (metadata-only) y artifacts/prepare/<run-id>/prepare-manifest.json; contains_source_values=false.
P0-11 | Documentar CRISP-DM y KDD. | Adoptar metodología para el proyecto | Markdown · CRISP-DM · KDD | Ricardo | Stack: Markdown · CRISP-DM · KDD. Done: Documenta fases CRISP-DM y etapas KDD, owner técnico, entrada/salida, decisión y enlace a datasets, jobs, artefactos y evaluación. | P0 | COMPLETED | CRISP-DM/KDD documentado; fuente post-Fase-2 = dataset cur (configs *.toml.example).
P0-12 | Ejecutar descubrimiento KDD. | Aplicar metodología en la construccion del grafo | Python 3.12 · pandas · scikit-learn · BigQuery | Ricardo | Stack: Python 3.12 · pandas · scikit-learn · BigQuery. Done: Sobre datos curados ejecuta selección, transformación, reglas de asociación y catálogo exploratorio de features/targets; registra soporte, confianza, lift, población y exclusiones. | P0 | COMPLETED | KDD kdd-20261005-cur sobre factored-hackathon.cur (TX 4.4M + complaints TRANSACTIONS 13.5k); filtros categoría case-insensitive.
P0-13 | Definir ontología del grafo. | O-086: [8. Graph] Definir ontología: Customer, Account/Product, Chosen, Merchant, Category, Case, Policy y RiskSignal. O-087: [8. Graph] Definir relaciones OWNS, HAS_Chosen, TRANSACTS_WITH, HAS_CASE, TRIGGERED_BY, SIMILAR_TO, GOVERNED_BY y HAS_RISK_SIGNAL. | Python 3.12 · networkx · JSON Schema | Ricardo | Stack: Python 3.12 · networkx · JSON Schema. Done: Versiona ontología con tipos de nodo/arista, IDs estables, tenant, propiedades, cardinalidad, provenance, clasificación y relaciones de reglas/modelo aprobadas. | P0 | COMPLETED | Ontología agregada usada por compile-graph graph-20261005-cur (Population/Feature/Rule/…).
P0-14 | Construir compilador de grafo. | O-088: [8. Graph] Extraer entidades y relaciones desde BigQuery. O-089: [8. Graph] Agregar/compactar transacciones antes de convertirlas en edges. O-090: [8. Graph] Construir grafo precalculado. O-091: [8. Graph] Serializar grafo versionado. O-092: [8. Graph] Publicar graph-vN.msgpack y current.json. | Python 3.12 · networkx · msgpack · google-cloud-storage | Ricardo | Stack: Python 3.12 · networkx · msgpack · google-cloud-storage. Done: Compilador determinista transforma cur/KDD a grafo validado, genera graph-vN.msgpack, manifest JSON con checksum y current.json, y pasa prueba de lectura TypeScript. | P0 | COMPLETED | Compilador produjo graph-v1.msgpack + graph-manifest.json en artifacts/graph/graph-20261005-cur con consenso Apriori∩FP-Growth∩Eclat.
P0-15 | Definir catálogo KG-RAG. | Definir que puede calcular el grafo | Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · bun test | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · bun test. Done: Define operaciones X1…Xn con operation_id, parámetros, tenant, filtros, límite, EvidenceDTO y errores; pruebas positivas y negativas impiden rutas no allowlisted. | P0 | COMPLETED | Catálogo kg-operation-catalog publicado en GCS demo-bankai/graph-20261005-cur; current.json actualizado con lease Firestore.
P0-16 | Inicializar Next.js en Firebase App Hosting. | Mantener Firebase App Hosting como único hosting frontend GCP; Vercel queda fuera de alcance. | Next.js 15.2 · React · TypeScript · Tailwind CSS · Firebase App Hosting | Harumi | Stack: Next.js 15.2 · React · TypeScript · Tailwind CSS · Firebase App Hosting. Done: App Next construye con lockfile, App Hosting despliega desde rama principal, Tailwind aplica tokens UI y la URL externa responde health/render sin secretos cliente. | P0 | PENDING | ADR 0021
P0-17 | Implementar Firebase Auth con usuarios demo. | Habilitar auth para la demo | Next.js 15.2 · Firebase Web SDK · firebase-admin · Bun | Harumi | Stack: Next.js 15.2 · Firebase Web SDK · firebase-admin · Bun. Done: Usuarios demo cliente/operador autentican con Firebase; backend Bun verifica ID token, custom claims y aud/issuer antes de emitir sesión opaca. | P0 | PENDING | ADR 0021
P0-18 | Construir chat del cliente. | O-022: [2. UI] Implementar pantalla de conversación con contexto persistente y evidencia resumida. O-023: [2. UI] Implementar tarjetas visuales para estado de tarjeta, transacciones relevantes y acciones disponibles. O-024: [2. UI] Implementar estado de resolución normal automatizada. O-025: [2. UI] Implementar estado de aclaración cuando faltan parámetros o la solicitud es ambigua. O-026: [2. UI] Implementar estado de abstención/unsupported sin inventar una respuesta. O-027: [2. UI] Implementar confirmación explícita antes de acciones sensibles autorizables. O-029: [2. UI] No mostrar una acción como exitosa hasta recibir evidencia de verificación del backend. | Next.js 15.2 · React · Tailwind CSS · WebSocket | Harumi | Stack: Next.js 15.2 · React · Tailwind CSS · WebSocket. Done: Chat muestra texto, streaming/eventos, EvidenceDTO resumido, aclaración, abstención, confirmación y estado verified_action; no declara éxito sin receipt backend. | P0 | PENDING | ADR 0021
P0-19 | Construir consola de operador. | O-030: [2. UI] Implementar handoff HITL estructurado con solicitud, hechos verificados, acciones realizadas, evidencia y preguntas abiertas. O-031: [2. UI] Implementar approve/reject y comentario del operador con reanudación del workflow. O-064: [5. Control] Implementar HITL para acciones/casos que requieren aprobación. | Next.js 15.2 · React · Tailwind CSS · Firestore · REST/WebSocket | Harumi | Stack: Next.js 15.2 · React · Tailwind CSS · Firestore · REST/WebSocket. Done: Consola muestra casos autorizados, evidencia, verdicts y timeline; approve/reject con comentario reanuda solo workflow válido y muestra resultado confirmado. | P0 | PENDING | ADR 0021
P0-20 | Implementar estados UI transversales. | O-021: [2. UI] Diseñar máquina de estados visual alineada a Understand → Decide → Act → Verify → Escalate. O-028: [2. UI] Mostrar estado de ejecución: requested → authorized → executing → verifying → completed/failed. O-032: [2. UI] Diseñar estados de error: tool timeout, fallo de BigQuery, fallo de RAG, fallo de acción y fallback seguro. O-033: [2. UI] Implementar reconexión WSS y recuperación visual del caso después de cortes. O-034: [2. UI] Implementar i18n y demostrar interacciones completas en español y portugués. O-035: [2. UI] Revisar responsive, accesibilidad de teclado, labels y contraste. O-036: [2. UI/Eval] Crear vista interna simple de resultados de evaluación para demo (no obligatoria, pero útil para evidencia). | Next.js 15.2 · React · Tailwind CSS · next-intl · Lighthouse | Harumi | Stack: Next.js 15.2 · React · Tailwind CSS · next-intl · Lighthouse. Done: Implementa loading/error/retry, estados Understand→Decide→Act→Verify→Escalate, responsive, teclado, labels, contraste e interacciones ES/PT verificadas. | P0 | PENDING | ADR 0021
P0-21 | Crear API Bun/Fastify y OpenAPI. | O-037: [3. Backend] Crear el único backend online del Chosen Service. O-038: [3. Backend] Definir endpoints REST para chat, Chosens, cases, approvals, eval metadata y health checks. O-039: [3. Backend] Implementar WSS para comunicación bidireccional con cliente y operador. O-040: [3. Backend] Definir DTOs tipados para request, response, case, decision, evidence, handoff y verified_action. | Bun 1.4 · TypeScript · Fastify 5 · Zod 4 · OpenAPI | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Fastify 5 · Zod 4 · OpenAPI. Done: Expone chat, cases, approvals, health y WebSocket con schemas Zod/OpenAPI, DTOs versionados, Problem Details, límites de body y pruebas Fastify inject. | P0 | COMPLETED | OpenAPI + demo/session smoke (inject + docs Cloud Run); DEMO_AUTH+baseline intactos en staging.
P0-22 | Implementar autenticación y RBAC backend. | O-049: [4. Input Rail] Validar sesión confiable y separar identidad de simples identificadores de cliente. O-050: [4. Input Rail] Aplicar ACL y aislamiento por cliente antes del acceso a datos. | Bun 1.4 · TypeScript · firebase-admin · Zod 4 · Valkey | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · firebase-admin · Zod 4 · Valkey. Done: Cada endpoint/tool verifica Firebase token, sesión actual, tenant, ownership, role, scope y capability; pruebas cross-tenant, expiración, revocación y role downgrade pasan. | P0 | IN PROGRESS | RBAC Firestore seed (user_profiles/bindings); Firebase Auth bloqueado Harumi P0-17.
P0-23 | Implementar StateGraph explícito. | Reunir el control plane en LangGraph StateGraph. El JEV primario solo enruta llm, database, relations u ood sobre proyección tipada mínima; texto, memoria y recuperación son estado no confiable. Aclaración queda en policy. #TODO decidir ReAct preconstruido o loop propio. | Bun 1.4 · TypeScript · @langchain/langgraph · Zod 4 | Alexandra | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · @langchain/langgraph · Zod 4. Done: StateGraph tiene nodos de input, JEV primario, catálogo/JEV de cada RAG, policy y respuesta; propaga trace context saneado y prueba rutas llm/database/relations/ood, transiciones ilegales, aclaración por baja confianza, catálogo antes de JEV y policy antes de ejecución. | P0 | IN PROGRESS | StateGraph explícito con rutas llm/database/relations/ood y orden kg_catalog → kg_jev → policy → kg_rag implementado.
P0-24 | Implementar Input Rail. | O-048: [4. Input Rail] Validar estructura, tamaño, tipos, allow-list y formato. O-051: detectar PII y secretos y construir proyección sanitizada. O-052: tokenizar o enmascarar PII antes de servicios externos. O-054: bloquear prompt injection, jailbreak, URLs maliciosas y contenido no permitido. Todo texto, memoria y recuperación queda etiquetado como estado no confiable para JEV. | Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · Model Armor REST · Sensitive Data Protection | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · Model Armor REST · Sensitive Data Protection. Done: antes del router valida tamaño/tipo/allowlist, sesión y proyección minimizada; inspecciona PII, secretos e injection, redacta cuando aplica y falla cerrado ante verdict FAILURE. Ningún input no confiable llena instrucciones, criterios, autoridad, capability, catálogo o policy. | P0 | IN PROGRESS | Rails/policy en suite integración demo (sin agentic); Model Armor cloud pendiente Alexandra.
P0-25 | Implementar routing JEV jerárquico. | Implementar JEV jerárquico: primario llm/database/relations/ood y especializado por catálogo Structured/KG. Ambigüedad y baja confianza derivan a aclaración. La batería adversarial compara decisión limpia, rerun idéntico y variantes sintéticas de una sola edición; el proveedor real es opt-in manual/nocturno. | Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · JEV HTTP adapter | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · JEV HTTP adapter. Done: schemas Zod rechazan respuestas inválidas; confidence y versión se trazan; prueba que KG carga catálogo antes de su JEV y que ningún JEV autoriza tools, SQL ni operaciones. La suite mide ruido de rerun, flip, drift y cruce de confidence gate sin contenido real. | P0 | IN PROGRESS | JEV jerárquico en código; sin proveedor productivo nuevo; agentic no activado.
P0-26 | Implementar Policy Engine y Tool Gateway. | O-060: [5. Decision] Mapear routes a herramientas autorizables. O-061: implementar Policy Engine con DENY, REQUIRE_APPROVAL y ALLOW. O-062: políticas por intent, riesgo, rol, scope y acción. O-063: separar autorización de la prosa/model output. O-065: revalidar tras HITL. O-068: verificar resultado. Todo efecto requiere permiso trazado y auditoría durable previa. | Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · @langchain/langgraph | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · @langchain/langgraph. Done: Policy Engine puro devuelve ALLOW/DENY/REQUIRE_APPROVAL por intent, riesgo, role, scope y acción; Tool Gateway revalida capability, idempotency key y receipt antes de responder. Un efecto distinto de none se bloquea si falta span de permiso o auditoría durable; un fallo de exportador externo nunca autoriza. | P0 | IN PROGRESS | Policy/Tool Gateway evidenciado en tests demo; composición agentic no cerrada.
P0-27 | Implementar Structured RAG con catálogo cerrado. | Implementar Structured RAG cerrado con BaseRag, catálogo QueryPlan versionado y EvidenceDTO; sin SQL libre, tablas/filtros libres ni vector-RAG. | Bun 1.4 · TypeScript · @google-cloud/bigquery · Zod 4 | Alexandra | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · @google-cloud/bigquery · Zod 4. Done: solo query_id del catálogo ejecuta SELECT parametrizado con tenant inyectado, maximumBytesBilled y timeout; prueba rechazo de SQL/dataset/filtro arbitrario y evidencia con provenance/version. | P0 | IN PROGRESS | Structured RAG mantiene catálogo y adaptador BigQuery cerrados; no se habilita sin vistas y configuración aprobadas.
P0-28 | Implementar KG-RAG con catálogo previo. | Implementar KG-RAG cerrado con catálogo de opciones cargado antes del JEV KG; validar current.json, manifest, checksum, schema y operation_id. | Bun 1.4 · TypeScript · @google-cloud/storage · @msgpack/msgpack · Zod 4 | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · @google-cloud/storage · @msgpack/msgpack · Zod 4. Done: prueba orden catálogo→JEV→operación, versión/checksum/schema inválidos y catálogo ausente; solo operation_id allowlisted devuelve EvidenceDTO. Sin fallback factual a LLM. | P0 | COMPLETED | Consumer Cloud Run GCS_ENABLED + GCS_GRAPH_BUCKET/demo-bankai; KG_RAG_LOCAL_ENABLED=false; health 200 tras current.json graph-20261005-cur.
P0-29 | Implementar generación y Output Rail. | O-096: [9. Generation] Crear prompt de Gemini basado solo en evidencia autorizada. O-097: [9. Generation] Combinar structured + RAG + graph evidence según route. O-098: [9. Generation] Configurar safety settings y formato estructurado. O-099: [9. Generation] Evitar acceso directo de Gemini a datos/acciones fuera del tool gateway. O-100: [9. Output Rail] Definir Disclosure Policy por rol, caso y tipo de dato. O-101: [9. Output Rail] Filtrar campos no autorizados antes de responder. | Bun 1.4 · TypeScript · @google/genai · Vertex AI · Zod 4 | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · @google/genai · Vertex AI · Zod 4. Done: Gemini recibe exclusivamente evidencia autorizada y schema de salida; disclosure determinista, Model Armor y SDP filtran respuesta antes de UI y bloquean fuga o tool call directo. | P0 | IN PROGRESS | Output rail en suite demo/baseline; Model Armor cloud no verificado.
P0-30 | Implementar Firestore y Memorystore for Valkey. | Diseñar y persistir en Firestore cases, HITL, checkpoints y recuperación. Configurar Memorystore for Valkey exclusivamente para TTL, locks, rate limiting, idempotencia y coordinación realtime; el estado durable permanece en Firestore. | Bun 1.4 · TypeScript · @google-cloud/firestore · redis 5 · Memorystore for Valkey | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · @google-cloud/firestore · redis 5 · Memorystore for Valkey. Done: Firestore persiste cases/HITL/checkpoints con transacciones; Valkey maneja TTL, locks, rate limit, Pub/Sub e idempotencia con TLS/IAM, sin evidencia ni auditoría durable. | P0 | COMPLETED | Firestore conversation_snapshots + Valkey SessionManager wiring; seed perfiles; índice declarado (sin TF apply).
P0-31 | Crear fixtures y cuentas demo. | Crear tablas auxiliares para trabajar | Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · bun test | All | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · bun test. Done: Fixtures sintéticos versionados incluyen cliente, operador, roles, sesiones, casos, evidencia y datos de demo; no contienen PII bancaria real ni secretos. | P0 | COMPLETED | Pack sintético versionado dispute-demo-v1 (actores, sesiones, txn/dispute/case/evidencia) en domain/demo-fixtures.ts; createDemoRuntime lo consume; sin PII bancaria real.
P0-32 | Implementar taxonomía de errores. | O-045: [3. Backend] Implementar timeout por herramienta y cancelación controlada. O-046: [3. Backend] Implementar bounded retries por tipo de dependencia. O-047: [3. Backend] Implementar fallback seguro cuando una dependencia crítica no responde. | Bun 1.4 · TypeScript · Fastify 5 · Zod 4 | All | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Fastify 5 · Zod 4. Done: Taxonomía Problem Details asigna code, HTTP status, retryability, human action y redacción por dependencia; timeout, retry bounded y fallback seguro están cubiertos por tests. | P0 | COMPLETED
P0-33 | Implementar observabilidad saneada. | Emitir OTel y resultados de evaluación TypeScript saneados hacia BigQuery y Langfuse Cloud US. Adoptar de OpenTelemetry sólo spans/atributos de métricas de baja cardinalidad; Langfuse recibe visualización metadata-only, sin Docker, callbacks ni auto-instrumentación que capture contenido. | Bun 1.4 · TypeScript · OpenTelemetry · BigQuery | Alexandra | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · OpenTelemetry · Langfuse SDK · BigQuery. Done: cada resultado tiene metric, score 0..1, passed, label, reasonCode allowlisted, evaluator/version/mode y versiones policy/catálogo; exporta sólo spans manuales allowlisted con pseudónimos HMAC. Pruebas rechazan prompts, respuestas, PII, secretos, cookies, handles, evidencia textual, argumentos, filas y trace/session/user/tenant IDs crudos. | P0 | IN PROGRESS | OTel/Langfuse Cloud US metadata-only, evaluadores baseline y persistencia BigQuery saneada implementados; Terraform declara dataset/tabla y preflight valida. Falta configurar secretos/flags autorizados, aplicar infraestructura y validar emisión en staging.
P0-34 | Configurar Model Armor y Sensitive Data Protection. | O-053: crear template Model Armor de entrada. O-102: template de salida. O-103: detectar leaks, contenido dañino y URLs maliciosas. O-104: chequeo final de PII/secrets. Incluir ataques sintéticos de opinión, instrucción, autoridad, contenido indirecto y campos fuera de schema antes de JEV. | Bun 1.4 · TypeScript · Model Armor REST · Sensitive Data Protection | Alexandra | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Model Armor REST · Sensitive Data Protection. Done: plantillas input/output separadas operan Inspect only para calibración y block por policy; pruebas cubren injection, jailbreak, URL maliciosa, PII, secreto, variantes adversariales JEV y fallo cerrado. No se registra ni reenvía contenido de fixtures fuera de la ejecución local autorizada. | P0 | PENDING
P0-35 | Implementar pruebas de contrato API. | O-166: crear pruebas unitarias de DTOs, Decision Guard y Policy Engine. O-167: crear pruebas de integración de Input/Output Rails. Añadir contrato de telemetría saneada y ausencia de campos de contenido en spans/eventos. | Bun 1.4 · TypeScript · bun test · Fastify inject · Zod 4 | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · bun test · Fastify inject · Zod 4. Done: pruebas de contrato validan OpenAPI, request/response schemas, auth, RBAC, error codes, compatibilidad de artefacto KG y allowlist OTel/Langfuse sin depender de proveedores externos; rechazan contenido y pseudónimos no permitidos. | P0 | COMPLETED | Contract/integration tests ampliados (seed dry-run CI, productive stores demo, OpenAPI).
P0-36 | Configurar IAM, Secret Manager y red. | Configurar IAM de mínimo privilegio, service accounts, Secret Manager, red privada, conectividad a Memorystore for Valkey, presupuestos y configuración versionada para servicios GCP. Incluir egress HTTPS allowlisted y secretos de Langfuse Cloud US sólo tras registrar región, retención, DPA y política de exportación. | Terraform · Google Cloud IAM · Secret Manager · VPC · Memorystore for Valkey | Alexandra | Stack: Terraform · Google Cloud IAM · Secret Manager · VPC · Memorystore for Valkey. Done: provisiona service accounts mínimos, APIs, secretos, PSC/Direct VPC egress, TLS/IAM Valkey, budgets y cuotas; Langfuse usa claves de Secret Manager y egress explícito, nunca NEXT_PUBLIC. Plan Terraform y pruebas de acceso permitido/denegado pasan. | P0 | IN PROGRESS | Terraform declara referencias Secret Manager versionables, IAM mínimo para backend (Firestore, BigQuery, Vertex y writer de evaluaciones) y VPC/Valkey; falta crear o importar recursos reales, revisar plan autorizado y aplicar.
P0-37 | Desplegar Cloud Run y jobs KDD/grafo. | Desplegar Cloud Run y jobs KDD/grafo con una ruta CD posterior a CI determinista. La evaluación de proveedor/JEV se ejecuta manual o nocturnamente con entorno protegido y fixtures sintéticos; no habilita despliegue automático hasta contar con baseline humana. | Cloud Run · Bun 1.4 Docker · Cloud Run Jobs Python 3.12 · Cloud Scheduler · GCS | Ricardo | Stack: Terraform · Cloud Run · Artifact Registry · Cloud Build/GitHub Actions. Done: infraestructura declara backend, job y configuración versionada; el pipeline de PR bloquea contrato, tests, tipos, calidad y evaluación determinista sin secretos. El job nocturno/manual publica sólo resumen saneado y no despliega por sí mismo. | P0 | IN PROGRESS | Cloud Run bankai-backend Ready (rev bankai-backend-00010-zxt, imagen sha256:76211ea7…0044) con chat baseline; Publish images 37366452866 success tras reintento por runner. Job bankai-pipeline creado sin ejecuciones observadas. DoD abierto: terraform plan/apply reconciliado (correlador→Secret Manager) y cadena de ingesta.
P0-38 | Desplegar frontend e integración en GCP. | Desplegar Next.js únicamente mediante Firebase App Hosting e integrar Cloud Run y Firebase Auth; no usar Vercel. | Next.js 15.2 · Firebase App Hosting · Cloud Run · Firebase CLI | Ricardo | Stack: Next.js 15.2 · Firebase App Hosting · Cloud Run · Firebase CLI. Done: App Hosting consume API/WSS por URL configurada; CORS, dominios, Firebase secrets, variables públicas mínimas, build y smoke externo están verificados. | P0 | PENDING | ADR 0021
P0-39 | Ejecutar QA E2E y pruebas de resiliencia. | Ejecutar QA E2E y resiliencia con fixtures sintéticos para normal, aclaración, HITL, OOD, Structured/KG-RAG, tenant, guardrails, timeout, ES/PT y code-switching; incluir adversarial JEV y trazabilidad causal metadata-only. | Bun 1.4 · bun test · Playwright · k6 · fixtures sintéticos | All | Stack: Bun 1.4 · bun test · Playwright · k6 · fixtures sintéticos. Done: evidencia E2E cubre normal, clarification, HITL, OOD, catálogo ausente, proveedor caído, cross-tenant, injection, presupuesto, acciones no verificadas y variantes JEV de una sola edición; registra p50/p95 y métricas de flip/rerun sin contenido privado. | P0 | PENDING
P0-40 | Evaluar operación con evaluadores TypeScript. | Evaluar operación con evaluadores propios: adoptar de AgentEvals el match estricto y ordenado de trayectoria; de DeepEval las capas componente/trayectoria/end-to-end; de Promptfoo el patrón de golden set, assertions propias y regresión CI; JEV queda detrás de JudgeEvaluator con doble determinista P0. Langfuse Cloud US sólo visualiza spans/scores OTel saneados. | Bun 1.4 · TypeScript · bun test · JEV HTTP · OpenTelemetry | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · bun test · JEV HTTP · OpenTelemetry · Langfuse SDK. Done: runner offline produce EvaluationReport saneado por fixture, ejecuta baseline una vez y sólo el override de ruta; CI de PR valida match y capas sin proveedor. JEV real sólo corre manual/nocturno con fixtures sintéticos; no importa LangSmith/DeepEval/Promptfoo/AgentEvals ni usa Langfuse para autorizar o almacenar contenido. | P0 | COMPLETED | Evaluadores TypeScript deterministas implementados y verificados: 48 fixtures base + extensiones KG sin proveedores ni contenido crudo.
P0-41 | Transferir CSV de Amazon S3 a Google Cloud Storage. | Crear transferencia administrada, manifiesto de objetos y control de integridad antes de la ingesta. | Python 3.12 · google-cloud-storage-transfer · google-cloud-storage · Storage Transfer Service | Alexandra | Stack: Python 3.12 · google-cloud-storage-transfer · google-cloud-storage · Storage Transfer Service. Done: job Python crea y monitorea transferencia agentless/no destructiva a gs://raw/, con IAM mínimo, prefijo, manifest, generation, checksum, conteos y reporte de fallos; el backend Bun no accede a S3. | P0 | PENDING | ADR 0020
P0-42 | Cargar CSV de GCS al dataset raw de BigQuery. | Ejecutar job Python de carga con schema explícito, cuarentena de errores y auditoría de jobs. | Python 3.12 · google-cloud-storage · google-cloud-bigquery · BigQuery Load Jobs | Alexandra | Stack: Python 3.12 · google-cloud-storage · google-cloud-bigquery · BigQuery Load Jobs. Done: cada objeto manifestado carga a raw_* con schema, skip rows, encoding, bad-record policy, job_id, conteos, checksum y tabla de cuarentena verificados. | P0 | PENDING
P0-43 | Crear tablas staging, auxiliares y curadas en BigQuery. | Materializar integración entre fuentes y superficies para calidad, features, reglas y recuperación. | Python 3.12 · google-cloud-bigquery · BigQuery Standard SQL · pandas | Alexandra | Stack: Python 3.12 · google-cloud-bigquery · BigQuery Standard SQL · pandas. Done: pipeline crea stg_*, aux_*, cur_* y ml_* con claves, joins, deduplicación, reglas de integridad, feature lineage, conteos antes/después y tests de reconciliación. | P0 | PENDING
P0-44 | Aplicar imputación estadística reproducible. | Imputar datos elegibles y preservar señal de ausencia para análisis, modelo y grafo. | Python 3.12 · pandas · scikit-learn · BigQuery | Ricardo | Stack: Python 3.12 · pandas · scikit-learn · BigQuery. Done: numéricos usan mediana por grupo/global; categóricos usan moda por grupo o UNKNOWN; fechas no se imputan sin regla aprobada; cada valor conserva *_was_imputed, regla, población y validación estadística. | P0 | COMPLETED | Imputación reproducible en cur.* con *_was_imputed (mediana/moda por grupo + UNKNOWN); p.ej. cur.complaints claimed_amount_was_imputed=45,344.
P1-01 | Implementar VoiceGateway Gemini Live. | Configurar VoiceGateway server-to-server en Cloud Run para Gemini Live, con sesión nueva por conexión y sin persistir audio crudo. | Bun 1.4 · TypeScript · Fastify WebSocket · @google/genai · Vertex AI | All | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Fastify WebSocket · @google/genai · Vertex AI. Done: VoiceGateway crea sesión server-to-server, reenvía eventos PCM/transcript y no persiste audio crudo ni habilita Session Resumption. | P1 | PENDING
P1-02 | Mediar candidate_action de voz. | Validar cada candidate action de voz mediante schema, JEV, Policy Engine y Tool Gateway antes de ejecutar una tool. | Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · JEV HTTP · Policy Engine | All | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 · JEV HTTP · Policy Engine. Done: Cada candidate_action de Gemini valida schema, JEV, policy, capability e idempotency antes de Tool Gateway; ningún candidate call ejecuta directamente. | P1 | PENDING
P1-03 | Implementar UI de voz. | Implementar micrófono, transcript, reproducción, barge-in/interrupción y fallback completo a chat textual. | Next.js 15.2 · React · Tailwind CSS · Web Audio API · WebSocket | Harumi | Stack: Next.js 15.2 · React · Tailwind CSS · Web Audio API · WebSocket. Done: UI obtiene permiso de micrófono, transmite audio, muestra transcript, reproduce respuesta, permite interrupción y mantiene fallback funcional a chat. | P1 | PENDING
P1-04 | Implementar reconexión y privacidad de voz. | Gestionar reconexión de voz con nueva sesión Gemini; restaurar exclusivamente estado durable saneado desde Firestore y coordinación TTL en Valkey. | Bun 1.4 · TypeScript · Firestore · Memorystore for Valkey | All | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Firestore · Memorystore for Valkey. Done: Tras corte crea sesión Gemini nueva; restaura solo case/checkpoint saneado, revalida sesión y nunca recupera buffer/audio ni Session Resumption. | P1 | PENDING
P1-05 | Evaluar seguridad de voz. | Ejecutar pruebas de voz con barge-in, PII hablado, prompt injection, caída WSS, HITL y denegación. | Bun 1.4 · TypeScript · bun test · fixtures sintéticos | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · bun test · fixtures sintéticos. Done: Suite cubre barge-in, PII hablado, injection, caída WSS, HITL, denegación, reconexión y no retención de audio. | P1 | PENDING
P1-06 | Operar voz en demo. | Publicar métricas TTFT, TTFB, latencia de tool, errores y costos sin contenido sensible. | Bun 1.4 · TypeScript · OpenTelemetry · Cloud Monitoring | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · OpenTelemetry · Cloud Monitoring. Done: Dashboard/logs saneados muestran TTFT, TTFB, tool latency, errores, reconexiones y costo sin transcript, audio, PII ni secreto. | P1 | PENDING
P1-07 | Implementar intake seguro de imagen/documento. | Validar tipo, tamaño, ownership y policy antes de procesar una carga de imagen/documento. | Bun 1.4 · TypeScript · @google-cloud/storage · Zod 4 | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · @google-cloud/storage · Zod 4. Done: Intake valida MIME, tamaño, checksum, ownership, clasificación y policy antes de crear URI temporal GCS; rechazo no expone archivo ni metadata sensible. | P1 | PENDING
P1-08 | Integrar Document AI Form Parser. | Invocar Document AI Form Parser versionado y acotado para OCR, tablas, pares clave-valor y marcas. | Bun 1.4 · TypeScript · @google-cloud/documentai · Document AI Form Parser | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · @google-cloud/documentai · Document AI Form Parser. Done: Invoca processor versionado en región aprobada, aplica límites de páginas/tamaño y normaliza OCR, tablas, KVP y selection marks con errores tipados. | P1 | PENDING
P1-09 | Aplicar privacidad a documentos. | Inspeccionar y sanear documentos y su extracción según Model Armor, Sensitive Data Protection y retención. | Bun 1.4 · TypeScript · Model Armor REST · Sensitive Data Protection · GCS lifecycle | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Model Armor REST · Sensitive Data Protection · GCS lifecycle. Done: Documento y extracción pasan inspección/redacción; lifecycle/retención elimina objetos según policy y bloquea persistencia fuera de clasificación autorizada. | P1 | PENDING
P1-10 | Normalizar extracción a EvidenceDTO. | Normalizar extracción de documento a EvidenceDTO con campos, confianza, origen, página y clasificación. | Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4 | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Zod 4. Done: DocumentEvidenceDTO estricto contiene campo, valor saneado, confidence, source URI, página, processor version y clasificación; schemas y auditoría pasan tests. | P1 | PENDING
P1-11 | Implementar UI de documento. | Mostrar carga y resultado al cliente; entregar evidencia al operador para escalar inconsistencias. | Next.js 15.2 · React · Tailwind CSS · Firebase Auth | Harumi | Stack: Next.js 15.2 · React · Tailwind CSS · Firebase Auth. Done: Cliente ve carga/progreso/resultado seguro; operador ve evidencia autorizada y escalamiento, con estados de fallo/aclaración/accesibilidad comprobados. | P1 | PENDING
P1-12 | Evaluar modalidad de imagen. | Evaluar ES/PT, tablas, OCR fallido, PII, archivo malicioso y extracción incorrecta. | Bun 1.4 · TypeScript · bun test · Playwright · fixtures sintéticos | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · bun test · Playwright · fixtures sintéticos. Done: Eval cubre ES/PT, tabla, OCR fallido, PII, archivo malicioso, límites y extracción incorrecta; reporta métricas y evidencias saneadas. | P1 | PENDING
P0-45 | Ejecutar exploración KDD y Naive Bayes experimental. | Descubrir candidatos de target y features, entrenar baselines elegibles y producir un catálogo reproducible. | Python 3.12 · pandas · scikit-learn · BigQuery · pytest | Ricardo | Stack: Python 3.12 · pandas · scikit-learn · BigQuery · pytest. Done: catálogo registra cada target candidato, features, balance de clases, split sin leakage, Multinomial/Categorical Naive Bayes aplicable, métricas, matriz de confusión, calibración y descarte; ninguna salida autoriza acciones online. | P0 | COMPLETED | C1–C5 ejecutados sobre cur (cN-20261005-cur) + evaluate-supervised-suite suite-20261005-cur.
P0-46 | Compilar resultados KDD y Naive Bayes al Knowledge Graph. | Publicar artefacto de grafo interoperable Python→TypeScript para consumo seguro de KG-RAG. | Python 3.12 · networkx · msgpack · google-cloud-storage · JSON Schema | Ricardo | Stack: Python 3.12 · networkx · msgpack · google-cloud-storage · JSON Schema. Done: graph-vN.msgpack y manifest/current.json contienen reglas, asociaciones, ModelRun agregado, priors, probabilidades, métricas, datos/versiones/checksum; prueba Bun/Zod valida lectura y rechaza artefactos corruptos. | P0 | COMPLETED | Grafo compilado desde kdd-20261005-cur + suite; publish GCS con lease (run graph-20261005-cur). graph-diff vs fullpop informativo: gate holdout_stable falló (esperado cur vs hackathon).
P0-47 | Implementar SessionManager robusto dentro del backend Bun. | Centralizar autenticación Firebase y ciclo de vida server-side de sesión, handles y revocación. | Bun 1.4 · TypeScript · Fastify 5 · firebase-admin · redis 5 · Memorystore for Valkey · Firestore · Zod 4 | All | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · Fastify 5 · firebase-admin · redis 5 · Memorystore for Valkey · Firestore · Zod 4. Done: verifica ID token, emite cookie opaca __Host-, aplica CSRF, TTL deslizante, rotación/revocación por sessionVersion, handles AES-GCM single-use GETDEL y binding tenant/role/capability; pruebas cubren replay, expiración, fail-closed y múltiples instancias. | P0 | COMPLETED | SessionManager Valkey + perfiles Firestore; cookie __Host-session Secure; smoke documentado.
P0-48 | Construir golden set y matriz de evaluación. | Crear 48 fixtures sintéticos versionados: 12 rutas primarias, 8 aclaración/policy/HITL, 10 Structured RAG, 10 KG-RAG y 8 seguridad/resiliencia. Aplicar golden set y regresión CI sin instalar Promptfoo. Mantener una suite adversarial JEV separada de variantes sintéticas de una sola edición; sin PII ni datos bancarios reales. | Bun 1.4 · TypeScript · bun test · Zod 4 | Ricardo | Stack: Bun 1.4 · TypeScript · bun test · Zod 4. Done: existen 48 fixtures core con ruta y trayectoria esperadas; cubren componente, trayectoria y end-to-end, ES/PT/code-switching, tenant, catálogo, checksum, guardrail, budget y resultado verificado. La suite JEV separada compara limpio/rerun/ataques y produce métricas informativas saneadas; PR no depende de proveedor y ejecución real es manual/nocturna. | P0 | IN PROGRESS | Matriz informativa implementada con 48 casos core + 5 extensiones KG C1–C5; falta CI y baseline humano.
P0-49 | Implementar ingesta incremental idempotente. | Implementar dispatcher Eventarc y worker Cloud Tasks: verificar generación GCS, materializar verified/, cargar BigQuery raw, registrar ledger y encolar pipeline-refresh. | Python 3.12 · Cloud Run Functions · Eventarc · Cloud Tasks · BigQuery · GCS · Firestore · pytest | Alexandra | Stack: Python 3.12 · Cloud Run Functions · Eventarc · Cloud Tasks · BigQuery · GCS · Firestore · pytest. Done: Eventarc object.finalized encola una tarea OIDC determinista; worker valida prefijo/formato/tamaño/generation/checksum/schema, copia a verified/ inmutable, escribe raw y ingestion_ledger; duplicado/retry no duplica resultados, inválido queda failed sin refresh, y carga confirmada encola refresh serializado. | P0 | IN PROGRESS | Ledger e idempotencia del contrato local están cubiertos; falta worker administrado ADR 0020 con Storage Transfer Service, Eventarc, Cloud Tasks, copia verified/ y carga BigQuery.

## Mapa Factored
Requisito Factored | Cómo queda cubierto | Fuente
Workflow profundo, no múltiples workflows | Dispute Transaction Support como único workflow; evidencia de selección + baseline | Problem Statement + Kickoff
Sistema, no chatbot | UI system design + backend + actions + verification + HITL | Kickoff / transcript
Normal resolution path | Estados UI + E2E normal path + safe automated resolution | Problem Statement / Kickoff
Ambiguous / unsupported path | Clarification + abstention UI y pruebas E2E | Problem Statement / Kickoff
Human-required path | HITL estructurado con hechos, acciones, evidencia y preguntas abiertas | Problem Statement / Kickoff
Español y portugués | i18n ES/PT + eval por idioma + ambigüedad multilingüe | Problem Statement / Kickoff
Problem supported by data | EDA de reasons/demand/data quality + justificación Dispute Transaction Support | Problem Statement
Data contracts & reproducibility | Schema contracts, deterministic prep, snapshot, lineage, freshness | Problem Statement / Kickoff
Baseline → proposed → held-out | Eval harness, baseline, held-out split y frozen versions | Kickoff
At least one learned component vs baseline | JEV / retrieval benchmark con labels válidos | Problem Statement
Leakage prevention | Split manifests y aislamiento de eval | Problem Statement / Kickoff
Safe automated resolution | Métrica E2E + automation-attempt rate | Problem Statement
Containment | Medición separada de resolución correcta | Problem Statement
Escalation quality | Missed/unnecessary transfer + handoff labels | Problem Statement
Unsafe outcomes | Conteo/denominador + adversarial suite | Problem Statement
Latency & cost | p50/p95 + costo por attempted/successful resolution | Problem Statement
Model-as-judge control | Rúbrica + muestra validada por humano/determinista | Problem Statement
Failure handling | Missing data, expired session, unauthorized access, injection, tool/model failure | Problem Statement
Reliability | Bounded retries, safe fallback, timeouts, verified actions | Problem Statement / Kickoff
Security / privacy | Trusted session, record isolation, Model Armor, SDP, retention | Problem Statement
Observability | Tracing, execution records, provenance, metrics, alerts | Kickoff
Capacity limits | Light load test + concurrency/WSS documentation | Problem Statement / Kickoff
Frontend is evaluated | Design system, flows, realtime states, operator console | Kickoff evaluation criteria
Dashboard not mandatory | Eval view kept lightweight/optional; focus remains service behavior | Problem Statement
Free tiers encouraged; no organizer credits | Quota/budget task and free-tier-first stack | Kickoff transcript
Submission repo | Public GitHub + secret/data hygiene | Kickoff
Deployed tool | Vercel + Cloud Run public demo | Kickoff
4–6 slides | Pitch deck task | Kickoff
Short mandatory video | 3-minute pitch task | Kickoff transcript