## Decisiones
ID | Área | Decisión / modificación | Estado | Observaciones / criterio
1 | Producto / UX | Ofrecer dos experiencias web conectadas: chat para cliente y backoffice para operador. | Definido | Fuente: KDD.MD y referencia-agent-escalable-gcp.md. El backoffice expone perfil autorizado, evidencia, trazabilidad y estado operativo; el cliente conserva un flujo conversacional simple.
2 | Producto / UX | Entregar una web responsive con URL accesible para evaluación; WhatsApp y una aplicación móvil separada quedan fuera del MVP. | Definido | Fuente: decisiones de producto. Reduce dependencias de canal, autenticación e integraciones externas durante el horizonte de hackathon.
3 | Producto / UX | Hacer visible el estado del caso y aplicar human-in-the-loop para riesgo, verificación o aprobación. | Definido | Fuente: referencia-agent-escalable-gcp.md. El bot pausa o deriva según policy; el operador revisa, aprueba o interviene y el flujo solo continúa con una transición autorizada.
4 | Producto / UX | Priorizar texto en P0; voz e imágenes/documentos se entregan como capacidades P1 posteriores al flujo textual controlado. | Definido | Fuente: referencia-agent-escalable-gcp.md. Las modalidades P1 no bloquean el caso de soporte demostrable ni alteran el control plane.
5 | Autenticación / Identidad | Usar Firebase Auth con usuarios de prueba para emular el acceso bancario en el MVP. | Definido | Fuente: alcance acordado. No se integra autenticación bancaria real, DNI, biometría ni RENIEC; se entregan credenciales de prueba para cliente y operador.
6 | Autenticación / Identidad | Autorizar en backend con ID token verificado y roles cliente/operador; la identidad de sesión limita toda consulta y tool. | Definido | Fuente: referencia-agent-escalable-gcp.md. Firebase custom claims expresa el rol; el backend resuelve tenant y sujeto confiables, sin aceptarlos desde el prompt.
7 | Negocio / KPIs | Priorizar soporte bancario y su escalamiento controlado al backoffice. | Definido | Fuente: decisiones de negocio. El LLM no crea ni modifica casos por sí mismo: una policy determinista y, cuando corresponda, aprobación humana gobiernan la acción.
8 | Negocio / KPIs | Evaluar el valor contra una línea base manual mediante tiempo de resolución, autonomía, precisión, latencia y costo. | Definido | Fuente: KDD.MD y decisiones de negocio. La métrica se mide por flujo/caso y permite comparar el proceso tradicional con el asistido.
9 | Negocio / KPIs | Priorizar workflows por impacto, dificultad y viabilidad de datos. | Definido | Fuente: KDD.MD. La viabilidad incorpora volumen, frecuencia, estacionalidad y calidad de contactos, quejas y transacciones disponibles.
10 | Metodología / Datos | Adoptar CRISP-DM como marco del proyecto y KDD como proceso offline Python de descubrimiento de conocimiento. | Definido | Fuente: KDD.MD y directiva vigente. El job Python 3.12 usa BigQuery, pandas, pyarrow y scikit-learn; el backend Bun no realiza preparación ni entrenamiento.
11 | Metodología / Datos | Aplicar contratos, perfilado, deduplicación, normalización, tablas auxiliares e imputación estadística reproducible antes de producir evidencia. | Definido | Fuente: KDD.MD y directiva vigente. Numéricos: mediana por grupo o global; categóricos: moda por grupo o UNKNOWN; fechas no imputables se excluyen y toda imputación deja indicador y lineage.
12 | Arquitectura de agentes | Implementar el workflow online determinista con LangGraph.js StateGraph en el backend Bun/TypeScript. | Definido | StateGraph reúne nodos tipados y aristas condicionales; no hay subagentes autónomos. #TODO decidir más adelante ReAct preconstruido o loop propio, siempre mediado por policy.
13 | Arquitectura de agentes | Usar un JEV primario para clasificar llm, database, relations u ood; usar JEV especializado para cada RAG. | Definido | Ambigüedad y baja confianza pasan a policy/aclaración. database conduce a Structured RAG; relations a KG-RAG. JEV no autoriza ni ejecuta.
14 | Arquitectura de agentes | Limitar al LLM a interpretar, extraer parámetros y generar respuestas fundamentadas. | Definido | Fuente: Structured-RAG.md y KG RAG.md. El modelo no controla el workflow, no autoriza acceso y no compone consultas o acciones libres.
15 | Arquitectura de agentes | Ejecutar toda tool a través de contrato tipado, validación de esquema, identidad, RBAC, policy y Tool Executor. | Definido | Fuente: referencia-agent-escalable-gcp.md. El backend intercepta candidate calls y ejecuta como máximo una tool por iteración, devolviendo resultado verificable al modelo.
16 | Arquitectura de agentes | Versionar el catálogo de tools, los estados de workflow, la taxonomía de errores y los casos de prueba conversacionales. | Definido | Fuente: referencia-agent-escalable-gcp.md. Cada operación declara datos permitidos, precondiciones, resultado y error esperado para pruebas reproducibles.
17 | RAG / Grafo / SQL | Usar Structured RAG en TypeScript/Bun mediante catálogo cerrado de QueryPlan BigQuery. | Definido | El catálogo versionado se carga antes del JEV especializado; Zod valida query_id, parámetros, tenant y EvidenceDTO. No hay SQL libre ni vector-RAG.
18 | RAG / Grafo / SQL | Usar KG-RAG en TypeScript/Bun mediante catálogo versionado de operaciones y artefactos de grafo compilados offline. | Definido | KG-RAG carga obligatoriamente su catálogo de opciones antes de invocar su JEV especializado. Repository/adaptador queda #TODO y falla cerrado hasta conectar GCS, manifest y graph-vN.msgpack.
19 | RAG / Grafo / SQL | Exigir evidencia estructurada y explicable antes de toda respuesta que invoque recuperación. | Definido | Fuente: Structured-RAG.md y KG RAG.md. EvidenceDTO conserva origen, filtros, versión, operación, relaciones y métricas aplicadas para respuesta y backoffice.
20 | RAG / Grafo / SQL | Construir el knowledge graph offline en Python 3.12 desde datos curados, KDD, reglas de asociación y resultados exploratorios de Naive Bayes. | Definido | Fuente: KDD.MD y directiva vigente. networkx y msgpack generan relaciones con soporte, confianza, lift, métricas del modelo y provenance; Naive Bayes no autoriza acciones.
21 | Infraestructura / Datos | Mantener BigQuery como fuente canónica y GCS como repositorio de artefactos versionados producidos por el job Python y consumidos por Bun. | Definido | Fuente: KDD.MD, KG RAG.md y directiva vigente. El pipeline publica graph-vN.msgpack, manifest con checksum y current.json; Bun rechaza versiones o contratos inválidos.
22 | Guardrails / Seguridad | Aplicar Model Armor a entrada y salida con plantillas separadas; calibrar primero en modo Inspect only y bloquear después según policy. | Definido | Fuente: documentación oficial de Model Armor. Protege contra prompt injection, jailbreak, URLs maliciosas y exposición de PII; los eventos alimentan el ajuste de umbrales.
23 | Guardrails / Seguridad | Persistir únicamente contenido, evidencia y telemetría previamente saneados. | Definido | Fuente: referencia-agent-escalable-gcp.md. No se almacenan prompts crudos, secretos, handles, PII no autorizada ni datos de sesión como trazabilidad durable.
24 | Producto / UX | Implementar voz P1 con Gemini Live en Vertex AI desde VoiceGateway TypeScript/Bun y separar media plane realtime del control plane. | Definido | Fuente: referencia-agent-escalable-gcp.md y directiva vigente. Gemini solo propone candidate actions; schema Zod, JEV y Policy Engine conservan ejecución.
25 | Guardrails / Seguridad | No persistir audio crudo ni habilitar Gemini Live Session Resumption. | Definido | Fuente: referencia-agent-escalable-gcp.md. Tras una desconexión se abre una sesión nueva y solo se restaura estado de negocio saneado y durable.
26 | Producto / UX | Procesar documentos e imágenes P1 con @google-cloud/documentai desde TypeScript/Bun y responder desde extracción Form Parser validada. | Definido | Fuente: referencia-agent-escalable-gcp.md y documentación Document AI. OCR, tablas y pares clave-valor se normalizan a EvidenceDTO; el archivo no es fuente directa del modelo.
27 | Infraestructura / Datos | Consolidar el MVP en GCP: Firebase App Hosting para Next.js y Firebase Auth para identidad. | Definido | Firebase App Hosting es el único hosting frontend aprobado; Vercel queda fuera de alcance.
28 | Infraestructura / Datos | Usar Bun >=1.4, TypeScript estricto, Fastify 5, Zod 4 y LangGraph.js para la API y control plane online; Python queda fuera del backend. | Definido | Fuente: directiva explícita vigente. Python 3.12 queda aislado en Cloud Run Jobs offline para ingestión, preparación, KDD, Naive Bayes y compilación de grafo.
29 | Infraestructura / Datos | Usar @google-cloud/firestore desde TypeScript/Bun para casos, checkpoints, aprobaciones HITL y estado durable. | Definido | Fuente: referencia-agent-escalable-gcp.md y directiva vigente. Las transiciones críticas son atómicas; sesiones y coordinación no se persisten allí.
30 | Infraestructura / Datos | Usar Memorystore for Valkey desde el mismo backend Bun/TypeScript para coordinación efímera y SessionManager. | Definido | Fuente: documentación Memorystore for Valkey y directiva vigente. node-redis 5 permanece detrás de KeyValueStore; TLS, IAM Auth, Private Service Connect y Direct VPC egress son obligatorios.
31 | Infraestructura / Datos | Restringir Valkey a sesiones, locks, rate limiting, idempotencia y coordinación realtime con TTL. | Definido | Fuente: separación de estado de referencia-agent-escalable-gcp.md. Valkey no guarda auditoría, casos, aprobaciones, evidencia ni checkpoints; Firestore y BigQuery conservan lo durable.
32 | Infraestructura / Datos | Usar evaluadores TypeScript propios, JEV-as-judge primero, LLM-as-judge opcional, OpenTelemetry y BigQuery para evaluación saneada. | Definido | ADR 0015 define EvaluationContext/EvaluationResult: score 0..1, passed, label, reasonCode allowlisted, evaluator/version/mode. P0 reporta scores informativos, ejecuta base una vez más override por ruta y no usa Docker adicional, LangSmith, DeepEval, Promptfoo, AgentEvals ni DeepAgents. Promptfoo queda como job CI efímero futuro, con versión fijada, si se requiere una batería end-to-end amplia o red-team.
33 | Infraestructura / Datos | Optimizar costo con Firebase App Hosting, Cloud Run para backend Bun y Cloud Run Jobs Python, servicios administrados y scale-to-zero. | Definido | Fuente: directiva vigente. La transferencia S3→GCS es administrada; no se despliegan servicios Python online ni Kubernetes.
34 | Infraestructura / Datos | Orquestar en Python 3.12 la transferencia de CSV de Amazon S3 a Google Cloud Storage mediante Storage Transfer Service antes del procesamiento. | Definido | Fuente: directiva vigente y documentación GCP. Un job Python crea/monitorea la copia agentless no destructiva, produce manifiesto/checksum y no expone credenciales AWS al backend Bun.
35 | Metodología / Datos | Usar un catálogo exploratorio de Naive Bayes para descubrir señales candidatas en KDD, no para tomar decisiones online. | Definido | Fuente: directiva vigente. Cada candidato documenta target, features, balance de clases, split sin leakage, métricas y descarte; solo resúmenes agregados y provenance se compilan al grafo.
36 | Arquitectura de agentes | Mantener SessionManager robusto dentro del mismo servicio backend Bun/TypeScript. | Definido | Fuente: directiva vigente. Firebase Admin verifica identidad; cookie opaca, rotación, revocación, sessionVersion, CSRF, Valkey TTL, handles AES-GCM y validación tenant/role/capability son responsabilidad server-side.
37 | Evaluación / Release | Evaluar el agente por trayectoria, componente y end-to-end con golden set sintético versionado. | Definido | La matriz P0 tiene 48 fixtures: 12 rutas, 8 aclaración/policy/HITL, 10 Structured RAG, 10 KG-RAG y 8 seguridad/resiliencia. Gates de calidad son informativos hasta una línea base revisada por humano.
38 | Datos / Pipeline | Usar un pipeline offline Python 3.12 en Cloud Run Job para transferir S3 a GCS, cargar BigQuery, ejecutar KDD/Naive Bayes y publicar el grafo. | Definido | ADR 0020. Storage Transfer Service mueve S3→GCS sin agentes; cada run-id conserva manifest, checksum, lineage y calidad. KDD/Naive Bayes son señales exploratorias, nunca autorización online. Solo una publicación validada actualiza graph-vN.msgpack y current.json.
39 | Frontend / Despliegue | Usar Next.js 15.2, React, TypeScript y Tailwind para cliente/backoffice, entregado exclusivamente por Firebase App Hosting. | Definido | ADR 0021. Firebase Auth entrega identidad y Cloud Run conserva autorización. Vercel queda fuera de alcance; frontend no consulta almacenes de datos directamente ni expone secretos en NEXT_PUBLIC_*.
40 | Datos / Trazabilidad incremental | Cerrar la ingesta con reconciliación S3→GCS, Eventarc, Cloud Tasks idempotentes, ledger BigQuery y refresh serializado del pipeline. | Definido | ADR 0020, ADR 0014 y ADR 0017. Scheduler reconcilia cada 15 min con lookback 30 min; Eventarc dispara dispatcher al finalizar GCS; Cloud Task verifica y carga raw/ledger. Firestore serializa KDD/publicación y ningún fallo actualiza current.json.